## Slide 1
마켓센싱 리포트 AI 전환
인프라사업부 협의 및 추진일정(안)
2026. 08. 11
시큐리티사업부 기획팀 사업기획그룹
에스원

## Slide 2
01.
추진 개요
에스원
01
전사 리포트 제작을 위해 인프라사업부 협의로 정보수집·주제선정 공백 해소
배경 · 기간 · 접근 방식
배경
시큐리티사업부 주관 전사 리포트. 인프라 정보수집 범위·주제 기준 미파악 → 사전 협의 필요
기간
착수 8/18(화) ~ 시범운영 9/18(금). 약 4.5주 압축 일정
접근 방식
원안 3단계(기준정의→구축→시범)를 압축, 인프라 협의를 착수 첫 주에 병렬 배치
8/18
착수
9/18
시범운영
약 4.5주
총 기간
6영역
협의 항목
✓ W1~W2 인프라 협의 지연 시 이후 전 일정 순연 — 착수 첫 주 협의 완료가 관건

## Slide 3
02.
인프라사업부 사전 협의사항
에스원
02
정보 소스(A)와 관점(C) 미확정 시 에이전트 구축 착수 불가
구분
협의 영역
확인 · 합의 사항
A
정보수집 계층 정합
5개 기본축별 실제 소싱처, 시큐리티와 중복·고유 소스 구분, 크롤링 대상·유료구독·접근권한
B
주제선정 기준
인프라 핵심 관심 주제·키워드 풀, 우선순위 판단근거, 전사 리포트 내 시큐리티:인프라 비중
C
관점 정의
4개 관점(상품/영업/기술/마케팅) 적용 여부, 인프라 고유 관점(부동산·FM·에너지 등) 추가 필요성
D
암묵지 자산화
인프라측 인터뷰 대상 지정, 근거 표준양식 공통 사용, 채택/기각 판단준거 부서 간 정합
E
독자 · 활용
인프라사업부 내 리포트 독자·의사결정 용도, 발행주기·포맷 통일
F
협업 운영체계
양 사업부 담당자·창구 지정, 정례 미팅 주기, 데이터·산출물 공유 채널·권한

## Slide 4
03.
주차별 추진 일정
에스원
03
8/18 착수 → 9/18 시범운영, 약 4.5주
주차
기간
단계
주요 과업
산출물
W1
8/18~8/22
착수·협의
킥오프, 범위·선별기준 정의, 인프라 1차 협의(A·C·F)
과제정의서, 협의 회의록, 소스맵(초안)
W2
8/25~8/29
기준정의·사례정리
핵심사례 20~30건 정리·저장, 근거 표준양식 확정, 인프라 2차 협의(B·D·E)
사례DB(초안), 근거 표준양식
W3
9/1~9/5
수집 자동화·착수
수집 계층 자동화 시범 구축, 4개 관점 에이전트 프로토타입 설계
수집 자동화 PoC, 에이전트 설계서
W4
9/8~9/12
에이전트 시범구축
4개 관점 시제품 구축, 과거 리포트 성능 검증, 관점충돌·확신도 화면 설계
에이전트 시제품, 검증결과서
W5
9/15~9/18
시범운영
발행 사이클 1회 병행 적용, 채택/기각 기록 운영, 9/18 시범운영
시범 리포트, 채택/기각 로그

## Slide 5
04.
과업 – 산출물 연계
에스원
04
각 단계 산출물이 다음 단계 입력물로 연결 — 앞 단계 지연 시 연쇄 지연
단계
주요 과업
산출물
다음 단계 연계(활용)
착수·협의
킥오프·범위 정의, 인프라 1차 협의
과제정의서, 협의 회의록, 소스맵(초안)
사례정리 범위·수집 소스 확정 근거
기준정의
핵심사례 20~30건 정리, 근거 표준양식 확정
사례DB, 근거 표준양식
에이전트 학습데이터·판단근거 코드화 입력
수집 자동화
수집 계층 자동화, 관점 설계
수집 자동화 PoC, 에이전트 설계서
에이전트 시제품 구축 기반
에이전트 구축
4개 관점 시제품, 과거 리포트 검증
에이전트 시제품, 검증결과서
시범운영 투입·성능 판정 근거
시범운영
발행 1회 병행, 채택/기각 기록
시범 리포트, 채택/기각 로그
정식운영 전환·학습 계층 루프 데이터