## 주차별 추진일정
마켓센싱 리포트 AI 전환 — 주차별 세부 추진일정 (WBS)
기간: 8/18(착수) ~ 9/18(시범운영) · 담당자·상태·비고(노란색 셀)를 입력하세요 · 상태 예) 예정/진행/완료 · 담당자 예) 서지나, 김명주, 오준석
No | 주차 | 기간 | 대단계 | 세부 과업 (WBS) | 담당자 | 산출물(예시) | 상태 | 비고
1 | W1 | 8/18~8/22 | 착수·협의 | 과제 킥오프 — 목표·범위·역할(R&R) 확정 | 오준석 | 과제정의서 | 진행
2 |  |  |  | 추진 조직·마일스톤·회의체 세팅 | 오준석 | 추진계획서 | 진행
3 |  |  |  | 선별기준 정의 — 수집범위·주제 우선순위 기준 수립 | 서지나 | 선별기준서 | 예정
4 |  |  |  | 인프라 1차 협의 — A정보소스·C관점·F운영체계 | 서지나, 오준석 | 협의 회의록, 소스맵(초안) | 예정 | 그룹장/기획팀장
5 | W2 | 8/25~8/29 | 기준정의 | 경제/기술/정책 동향 출처리스트 정리 | 서지나, 오준석 | 출처 리스트 | 진행
6 |  |  |  | 출처 신뢰도·수집주기 분류 | 서지나,김명주,오준석 | 출처 분류표 | 예정
7 |  |  |  | 근거 표준양식 정의 — 결론 아닌 '왜'를 코드화 | 서지나,김명주,오준석 | 근거 표준양식 | 진행 | 그룹장/기획팀장
8 |  |  |  | 채택/기각 판단기준 정의 | 서지나,김명주,오준석 | 판단기준서 | 예정 | 그룹장/기획팀장
9 |  |  | 사례정리 | 핵심사례 20~30건 선별 | 서지나,김명주,오준석 | 사례 후보 리스트 | 진행 | 그룹장/기획팀장
10 |  |  |  | 구체 사례 인터뷰·근거 추출 | 서지나, 오준석 | 인터뷰 기록 | 예정
11 |  |  |  | 사례DB 구조화·저장 | 김명주 | 사례DB(초안) | 진행
12 |  |  |  | 인프라 2차 협의 — B주제·D암묵지·E활용 | 서지나,김명주,오준석 | 협의 회의록 | 예정
13 | W3 | 9/1~9/5 | 수집 자동화 | L1 크롤링 파이프라인 구성 — 5개 기본축 소스 | 김명주 | 크롤링 파이프라인 | 예정
14 |  |  |  | 소스별 파서·수집 스케줄러 구현 | 김명주 | 수집 스케줄러 | 예정
15 |  |  |  | 중복제거·1차 선별 로직 구현 | 김명주 | 선별 로직 | 예정
16 |  |  |  | 수집 자동화 PoC 검증 | 서지나,김명주,오준석 | 수집 자동화 PoC | 예정
17 |  |  | 에이전트 착수 | 4개 관점 프로토타입 설계·프롬프트 정의 | 서지나,김명주,오준석 | 에이전트 설계서 | 예정
18 | W4 | 9/8~9/12 | 에이전트 구축 | 4개 관점 에이전트 시제품 구축 | 김명주 | 에이전트 시제품 | 예정
19 |  |  |  | 관점별 프롬프트·판단근거 튜닝 | 김명주 | 프롬프트 세트 | 예정
20 |  |  |  | 과거 리포트로 성능 검증 | 서지나,김명주,오준석 | 검증결과서 | 예정
21 |  |  |  | 관점충돌·확신도 표시 화면 설계 | 서지나,김명주,오준석 | 화면 설계서 | 예정
22 | W5 | 9/15~9/18 | 시범운영 | 실제 발행 사이클 1회 병행 적용 | 김명주 | 시범 리포트 | 예정
23 |  |  |  | 채택/기각 기록 운영 | 서지나,김명주,오준석 | 채택/기각 로그 | 예정 | 그룹장/기획팀장
24 |  |  |  | 시범 결과 리뷰·개선점 도출 (9/18) | 서지나,김명주,오준석 | 시범운영 결과보고 | 예정 | 그룹장/기획팀장
25 |  |  |  | 정식운영·확장(4단계) 계획 수립 | 오준석 | 확장 계획서 | 예정 | 그룹장/기획팀장